## remodelación matadero (hidden)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS VIAJAMA, AZUA, R.D.
“UNA GESTIÓN CON Y PARA EL PUEBLO”
RNC: 4-3-0036897
GESTIÓN: 2024-2028
PRESUPUESTO PARA REMOZAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA
2025-01-01
NO | PARTIDAS | CANT. | UNIDAD | PU | VALOR | SUBTOTAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Adecuación del área de trabajo y limpieza general, que incluye desifección, fumigación y esterilización de todas las áreas del edificio. | 1 | PA | 12500 | 12500
1.02 | Demolición de fino en techo | 1 | PA | 7500 | 7500
1.03 | Demolición de mesetas internas existentes | 1 | PA | 3000 | 3000
1.04 | Bote de escombros producto de las demoliciones | 10.5 | M3 | 600 | 6300 | 29300
2 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN ÁREA INTERNA
| Construcción de mesetas internas | 1 | PA | 5000 | 5000
| Colocación tubos en HG para manejo y colgado de la carne | 1 | PA | 4000 | 4000
| Reparación de puertas en barras metálicas frontal y trasera | 1 | PA | 6000 | 6000 | 15000
2 | HORMIGÓN SIMPLE
2.01 | Construcción de acera desde puerta de entrada hasta la puerta principal del edificio, 0.10 m de espesor. | 20.88 | m2 | 1200 | 25056 | 25056
3 | PINTURA GENERAL
3.01 | Pintura acrilica en interior y exterior | 290 | m2 | 244 | 70760 | 70760
4 | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO
4.01 | Inodoros Sadosa Standard para baño | 1 | UND | 14542.62 | 14542.62
4.02 | Lavamano taino blanco con llave sencilla en baño | 1 | UND | 17152.19 | 17152.19
4.03 | Piezas sanitarias en general | 1 | PA | 5000 | 5000
2.02 | Construcción de cámara séptica disposición de desechos. | 1 | UND | 170000 | 170000 | 206694.81
5 | RECONSTRUCCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.01 | Reparación del sistema eléctrico completo, que incluye cableado general, suministro e instalación de bombillas, interruptores, tomacorrientes, caja de breaker, demás piezas necesarias y mano de obra. | 1 | PA | 40000 | 40000
5.02 | Sum. y colocación de lámparas en exterior (tipo cobra) | 4 | Uds | 7125 | 28500 | 68500
6 | TRABAJOS EN TECHO
6.01 | Fino en techo | 69.92 | M2 | 821.35 | 57428.792
6.02 | Zabaleta en techo | 33 | Uds | 223.85 | 7387.05
6.03 | Drenaje pluvial en techo en tubería Ø 4" en PVC | 10 | ML | 1250 | 12500 | 77315.842
|  | SUBTOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  | 492626.652
7 | Imprevistos |  | 5% |  |  | 24631.3326
|  |  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 517257.9846
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección técnica y responsabilidad | 10% |  |  |  | 51725.7985
| Gastos administrativos | 3% |  |  |  | 15517.7395
| Seguros, póliza y fianza | 4% |  |  |  | 20690.3194
| Transporte de materiales y equipos | 1% |  |  |  | 5172.5798
| Ley 6/86. | 1% |  |  |  | 5172.5798
| Codia | 0.1% |  |  |  | 517.258
| Supervisión | 5% |  |  |  | 25862.8992
| ITBIS en base a Dirección Técnica | 18% |  |  |  | 9310.6437
|  | SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 133969.818
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 651227.8026
| Preparado por: |  | Autorizado por:
| Ing. Wilkin Yane Beltré De Óleo |  |  | Carmen Nelia Ramírez Veloz
| Supervisor contratado |  |  | Alcaldesa
Revisado por:
Arq. Luis M. Ramírez
Enc. Planemiento Urbano

## LISTA D PART. CASA NEGRO CANE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS YAYAS VIAJAMA, AZUA, R.D.
“UNA GESTIÓN CON Y PARA EL PUEBLO”
RNC: 4-3-0036897
GESTIÓN: 2024-2028
TERMINACION DE LA CASA DE MORENO Y NEGRO CANE SECTOR LAS YAYAS ARRIBA MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA
2026-07-02
NO | PARTIDAS | CANT. | UNIDAD | PU | VALOR | SUBTOTAL
NUEVAS PARTIDAS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
| Limpieza del area interna y externa de la casa a terminar. | 1 | PA | 0 | 0
| Bote de escombros producto de la limpieza. | 1 | PA | 0 | 0
| Acondicionamiento, nivelacion y compactado del area interna para vaciado de Piso | 1 | PA | 0 | 0
0
2 | MAMPOSTERIA
| Muros de 6" para completar mecholes tipo columna existente. | 2.75 | M2 | 0 | 0
| Muros de 6" para cierre de huecos divisorios existentes | 9 | M3 | 0 | 0
| Muros de 6" para paredes de bano comun exterior | 21 | M3 | 0 | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN:
| Viga de amarre de Coronamiento para techado en Zinc. ATC | 1.155 | M3 | 0 | 0
| Viga de amarre de Coronamiento para techado en Zinc. ATC Bano. | 0.228 | M3 | 0 | 0
| Piso de Hormigon Armado Pulido en Color en Hormigon 210 con Ligadora en Habitaciones | 3.4925 | M3 | 0 | 0
| Piso de Hormigon Armado Pulido en Color en Hormigon 210 con Ligadora en Bano | 0.4158 | M3 | 0 | 0
0
4 | TECHADO DE CASA Y BANO EN ZINC ACANALADO C-34 6'x3'
4.01 | Techo en Zinc Acanalado Cal.34 y Madera de Pino Tratado Americano | 35 | M2 | 0 | 0
0
5 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
| Fraguache en elementos H.A. | 95.7 | M2 | 0 | 0
| Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 95.7 | M2 | 0 | 0
| Cantos y mochetas | 10 | ML | 0 | 0
0
6 | PUERTAS
| Suministro y Colocacion de Puerta entrada principal en Everdor(0.90X2.10)M | 2 | UND | 0 | 0
| Suministro y Colocacion Puertas trasera en Everdor(0.90X2.10)M | 2 | UND | 0 | 0
| Suministro y Colocacion Puertas bano comun en Everdor(0.90X2.10)M | 1 | UND | 0 | 0
0
7 | VENTANAS
| Ventanas en Aluminio blanco Celosia | 4 | UDS | 0 | 0
0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS
| Suministro e Instalacion de Inodoros Sadosa Standard para baño prinicipal, Inc. Tuberias | 1 | UND | 0 | 0
| Suministro e Instalacion de Lavamanos taino blanco con llave sencilla en baños de servicio | 1 | UND | 0 | 0
| Cámara Séptica 1 cámara | 1 | UND | 0 | 0
0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| Luces cenitales | 2 | UND | 0 | 0
| Interruptores sencillos | 2 | UND | 0 | 0
| Tomacorrientes doble 110v | 4 | UND | 0 | 0
| Paneles de breakers 4 circuitos | 1 | UND | 0 | 0
| Alimentación eléctrica general | 1 | PA | 0 | 0
0
10 | PINTURA
| Pintura Acrilica interior exterior en paredeS | 95.7 | M2 | 0 | 0
0
11 | LIMPIEZA GENERAL
| Limpieza final y entrega de obra | 1 | P.A | 0 | 0
0
|  | SUBTOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
6 | IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección técnica y responsabilidad | 10% |  |  |  | 0
| Gastos administrativos | 3% |  |  |  | 0
| Seguros, póliza y fianza | 4% |  |  |  | 0
| Transporte de materiales y equipos | 1% |  |  |  | 0
| Ley 6/86. | 1% |  |  |  | 0
| Codia | 0.1% |  |  |  | 0
| Supervisión | 5% |  |  |  | 0
| ITBIS en base a Dirección Técnica | 18% |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| Preparado por: |  | Autorizado por:
| Ing. Wilkin Yane Beltré De Óleo |  |  | Carmen Nelia Ramírez Veloz
| Supervisor contratado |  |  | Alcaldesa
Revisado por:
Arq. Luis M. Ramírez
Enc. Planemiento Urbano